## EIB
Plán investic Jihomoravského kraje 2010 - 2012 pro účel informování EIB Příloha
ev. čís. | název investiční akce | celkové náklady tis. Kč | náklady 2010 tis. Kč | náklady 2011 tis. Kč | náklady 2012 tis. Kč | zahájení investice | ukončení investice | odbor/ příspěv. organizace
| Archeopark Mikulčice - Kopčany | 215538 | 25000 | 30000 | 100000 | 2010-06-01 | 2013-12-01 | OK/Masarykovo muzeum v Hodoníně
| Archeopark Pavlov | 43000 | 19125 | 12000 | 11875 | 2010-06-01 | 2012-12-01 | OK/Regionální muzeum v Mikulově
| Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově | 45000 | 26875 | 9100 | 9025 | 2010-06-01 | 2012-12-01 | OK/Regionální muzeum v Mikulově
| Snížení energetické náročnosti objektů školy | 52712 | 50000 | 2712 | 0 | 2010-04-01 | 2011-06-01 | SŠ informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23
| Zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní objektu SOŠP a SOU Břeclav | 20025 | 20025 | 0 | 0 | 2010-05-01 | 2010-09-01 | SOŠ průmyslová E. Beneše a SOU, Břeclav, nábř. Komenského 1
| Snížení energetické náročnosti objektů školy | 80330 | 75000 | 5330 | 0 | 2010-04-01 | 2011-06-01 | SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b
| Výstavba nové budovy školy - Rajhrad | 76257 | 36257 | 40000 | 0 | 2010-06-01 | 2011-09-01 | SOŠ zahradnická a SOU, Rajhrad, Masarykova 198
| Přístavba učeben a kabinetů - řešení kapacitních problémů školy | 29932 | 25000 | 4932 | 0 | 2010-04-01 | 2011-08-01 | Sportovní gymnázium L. Daňka, Brno, Botanická 70
| Bezbariérové propojení objektů školy | 23108 | 20000 | 3108 | 0 | 2010-04-01 | 2011-08-01 | SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g
| Curlingová hala | 60000 | 55000 | 5000 | 0 | 2010-04-01 | 2011-06-01 | Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
| Rekonstrukce objektů, dvorní přístavba a půdní vestavby | 21880 | 21880 | 0 | 0 | 2010-04-01 | 2010-11-01 | Dětský domov, Vranov
| Odstranění havarijního stavu a rekonstrukce budovy | 23668 | 0 | 8668 | 15000 | 2011-06-01 | 2012-10-01 | MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ, Brno, Ibsenova 1
| Rekonstrukce vnitřních instalací a sociálního zázemí | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 2011-04-01 | 2011-10-01 | SOŠ, Strážnice, Skácelova 890
| Oprava budovy DD Jílová 13 | 22308 | 2980 | 19328 | 0 | 2010-06-01 | 2011-09-01 | ZŠ, PrŠ a DD, Brno, Vídeňská 26/28
| Výstavba tělocvičny | 59000 | 0 | 28600 | 30400 | 2011-06-01 | 2012-09-01 | ISŠ Sokolnice
| Hala pro výuku strojírenských oborů | 23506 | 0 | 16000 | 7506 | 2011-06-01 | 2012-09-01 | SOŠ a SOU A. Citroena, Boskovice, nám. 9. května 2a
| Nástavba budovy školy | 18860 | 0 | 0 | 18860 | 2012-04-01 | 2012-09-01 | SOU, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
| Generální rekonstrukce školní kuchyně | 18550 | 0 | 18550 | 0 | 2011-04-01 | 2011-09-01 | SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b
| Výstavba nové tělocvičny a učeben rozšířením objektu | 29456 | 0 | 9465 | 20000 | 2011-06-01 | 2012-09-01 | MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4
| Přístavba koncertního sálu | 40609 | 0 | 0 | 40609 | 2012-04-01 | 2012-11-01 | ZUŠ Fr. Jílka, Brno, Vídeňská 52
| Výstavba domova mládeže | 42854 | 0 | 30000 | 12854 | 2011-06-01 | 2012-09-01 | ISŠ-COP, Brno, Olomoucká 61
| Generální obnova budovy Cihlářská 21 | 50000 | 510 | 30000 | 19490 | 2010-04-01 | 2012-09-01 | DM a ŠJ, Brno, Gorkého 33/35
| Stavba tělocvičny | 42500 | 0 | 0 | 42500 | 2012-04-01 | 2012-11-01 | SPŠ a VOŠ technická, Brno, Sokolská 1
| Realizace rekonstrukce objektu Žerotínovo náměstí 1/2, Brno | 250000 | 30000 | 120000 | 100000 | 2010-07-01 | 2012-07-01 | OKŘ
| Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany | 32 155 | 11544 | 0 | 0 | 2008-02-01 | 2010-04-01 | ORR
| Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany | 109921 | 2300 | 107021 | 0 | 2009-06-01 | 2011-12-01 | ORR/OINV
| CERIT Science Park | 476000 | 463390 | 0 | 0 | 2009-07-01 | 2011-12-01 | ORR
| Lázně Lednice - infrastruktura a termální bazén | 274350 | 9000 | 130000 | 135350 | 2010-10-01 | 2012-12-01 | v současnosti nejsou k dispozici podrobné informace o projektech, rozdělení investic do jednotlivých let 2010-2012 bylo provedeno odborným odhadem
| Lázně Pasohlávky - infrastruktura, vstupní objekt, první lázeňský dům, archeopark | 685940 | 5000 | 114500 | 566440 | 2010-10-01 | 2012-12-01
| Dostavba pavilonu F- mezioborová jednotka intenzivní péče | 70000 | 52469 | 0 | 0 | 2009-01-01 | 2010-12-01 | Nemocnice Břeclav
| Rekonstrukce stravovacího provozu, objekt N | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 2009-09-01 | 2010-12-01 | Nemocnice Břeclav
| Dobudování mezioborové jednotky intenzivní péče | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 2010-01-01 | 2010-12-01 | Nemocnice Vyškov
| Ostrov u Macochy - speleoterapie | 35080 | 2000 | 16000 | 17080 | 2010-01-01 | 12./2012 | Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
| Výstavba nového objektu ZZS JmK Brno | 120000 | 0 | 100000 | 20000 | 2011-01-01 | 2012-12-01 | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
| Rekonstrukce interního pavilonu D2 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 2011-01-01 | 2011-12-01 | Nemocnice Kyjov
| Rekonstrukce Nemocnice Milosrdných bratří - III. etapa, 2. část | 44946 | 12917 | 32029 | 0 | 2010-01-01 | 2011-12-01 | Nemocnice Milosrdných bratří Letovice
| Rekonstrukce a dostavba II.etapa 2 a 3. část | 1566758 | 219785 | 778168 | 568805 | 2010-01-01 | 2012-12-01 | Nemocnice Znojmo
| Zateplení a výměna oken objektů Interna a Ústavní lékárna Nemocnice Kyjov | 24628.61 | 24402.51 | 0 | 0 | 2008-06-01 | 2010-12-01 | Nemocnice Kyjov
| Zateplení budov a výměna výplní | 39467.75 | 38621.85 | 0 | 0 | 2009-06-01 | 2010-12-01 | Nemocnice TGM Hodonín
| Nemocnice Vyškov - zateplení budovy polikliniky a vých. křídla hl. budovy | 25868.134 | 12552.767 | 12552.767 | 0 | 2008-06-01 | 2011-12-01 | Nemocnice Vyškov
| Digitalizace RTG pracoviště | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 2010-01-01 | 2010-12-01 | Nemocnice Kyjov
| Rekonstrukce tepelně energetického hospodářství | 48250 | 0 | 48250 | 0 | 2011-01-01 | 2011-12-01 | Nemocnice Břeclav
| Modernizace výtahů | 30000 | 0 | 10000 | 20000 | 2011-01-01 | 2012-12-01 | Nemocnice Břeclav
| Rekonstrukce lůžkové části - 1. část - blok provozní (dokončení administrativní budovy) | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 2011-01-01 | 2011-12-01 | Nemocnice TGM Hodonín
| Rekonstrukce nové budovy | 60000 | 0 | 20000 | 40000 | 2011-01-01 | 2012-12-01 | Nemocnice Tišnov
| Výstavba objektu jednodenní chirurgiea hospodářských provozů | 82550 | 2000 | 2500 | 78050 | 2010-01-01 | 2012-12-01 | Nemocnice Ivančice
| Parkoviště pro 200 stání | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 2011-01-01 | 2011-12-01 | Nemocnice Břeclav
| Přestavba nemocnice na Tomešově ulici na domov pro seniory | 217000 | 36560 | 97000 | 80000 | 2009-08-01 | 2012-12-01 | odbor sociálních věcí KrÚ JMK
| Rekonstrukce lůžkového a hospodářského pavilonu | 44300 | 25000 | 10200 | 6800 | 2009-08-01 | 2012-12-01 | Domov pro seniory Zastávka, p.o.
| Rozšíření centra služeb pro seniory | 78000 | 8900 | 35900 | 33200 | 2010-01-01 | 2012-12-01 | Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.
| Přístavba objektu - pavilonu | 60000 | 7000 | 33000 | 20000 | 2010-01-01 | 2012-12-01 | SENIOR centrum Blansko, p.o.
| Výstavba domova pro seniory Ivančice | 90000 | 9000 | 45000 | 36000 | 2010-01-01 | 2012-12-01 | odbor sociálních věcí KrÚ JMK
| Výstavba domova pro seniory Újezd u Brna | 140000 | 25600 | 74000 | 40400 | 2010-01-01 | 2012-12-01 | odbor sociálních věcí KrÚ JMK
| Výstavba domova pro seniory Bučovice | 30000 | 11800 | 18200 | 0 | 2010-01-01 | 2011-12-01 | odbor sociálních věcí KrÚ JMK
| Výstavba domova pro seniory Miroslav | 75000 | 8500 | 35000 | 31500 | 2010-01-01 | 2012-12-01 | odbor sociálních věcí KrÚ JMK
| Výstavba domova pro seniory Hustopeče | 90000 | 14000 | 50000 | 26000 | 2010-01-01 | 2012-12-01 | odbor sociálních věcí KrÚ JMK
| II/425 Rajhrad - Židlochovice | 150008 | 49301 | -0.17647 | 0 | 06/2008 | 06/2010 | SÚS JMK
| II/377 Rájec - Bořitov dofinancování | 162912 | 72394.1176 | 0 | 0 | 10/2008 | 06/2010 | SÚS JMK
| II/416 Pohořelice průtah a most | 38153 | 22941.1765 | 0 | 0 | 10/2008 | 04/2010 | SÚS JMK
| III/41619 Hrušovany u Brna obchvat | 98530 | 13401.1765 | 0 | 0 | 06/2008 | 04/2010 | SÚS JMK
| III/3771 Předklášteří most 3771-3 | 61969 | 8823.5294 | 0 | 0 | 12/2008 | 06/2010 | SÚS JMK
| II/379 Podomí - Drnovice | 67525 | 55000 | 12525 | 0 | 03/2010 | 06/2011 | SÚS JMK
| II/380 Těšany průtah | 77563 | 50000 | 27563 | 0 | 03/2010 | 06/2011 | SÚS JMK
| III/4133 Moravský Krumlov, průtah | 82313 | 40000 | 42313 | 0 | 03/2010 | 12/2011 | SÚS JMK
| III/15280 Modřice most | 96251 | 45000 | 51251 | 0 | 03/2010 | 09/2011 | SÚS JMK
| II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice - Lanžhot | 87900 | 50000 | 37900 | 0 | 03/2010 | 09/2011 | SÚS JMK
| II/430 Vyškov průtah | 55065 | 30000 | 25065 | 0 | 03/2010 | 09/2011 | SÚS JMK
| II/432 Ratíškovice průtah | 50560 | 45000 | 5560 | 0 | 03/2010 | 09/2011 | SÚS JMK
| III/4301 Ždánice – Bukovany, st.1 (Ostrovánky, Lovčice, extravilány) | 57100 | 45000 | 12100 | 0 | 03/2010 | 06/2011 | SÚS JMK
| II/602 Popůvky – Ostrovačice | 97750 | 35000 | 62750 | 0 | 03/2010 | 12/2011 | SÚS JMK
| II/395 Odrovice průtah | 32400 | 19000 | 13400 | 0 | 03/2010 | 06/2011 | SÚS JMK
| III/3773 Brumov – Bedřichov, most 3773-17 | 28000 | 18000 | 10000 | 0 | 03/2010 | 06/2011 | SÚS JMK
| II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov | 51000 | 34000 | 17000 | 0 | 03/2010 | 06/2011 | SÚS JMK
| II/394 Tetčice průtah | 72200 | 21381 | 50819 | 0 | 03/2010 | 12/2011 | SÚS JMK
| Valtice - Katzelsdorf | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 03/2010 | 12/2010 | SÚS JMK
| Jaroslavice - Seefeld Kadolz, Zwingendorf | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 03/2010 | 12/2010 | SÚS JMK
| II/383 Pozořice průtah | 33800 | 0 | 20000 | 13800 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| II/385 Hradčany - Čebín | 85000 | 0 | 25000 | 65000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| II/602 Říčany - Říčky | 80000 | 0 | 40000 | 40000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| II/379 Tišnov - Lipůvka | 150000 | 0 | 60000 | 90000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| II/380 Těšany - Borkovany | 58000 | 0 | 45000 | 13000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| II/430 Tučapy - Rousínov | 45000 | 0 | 40000 | 5000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| III/4992 Tasov - Lipov | 42000 | 0 | 40000 | 2000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| II/398 Mikulovice průtah | 75000 | 0 | 45000 | 30000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| II/421 Bořetice průtah | 35000 | 0 | 30000 | 5000 | 01/2011 | 12/2011 | SÚS JMK
| II/377 Rájec - Karolín | 34000 | 0 | 30000 | 4000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| II/365 Horní Poříčí - Letovice | 75000 | 0 | 45000 | 30000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| Cestmistrovství SÚS JMK Břeclav | 38000 | 10000 | 18000 | 10000 | 01/2011 | 12/2012 | SÚS JMK
| II/4226 Podivín - průtah | 17687 | 17687 | 0 | 0 | 04/2010 | 10/2010 | SÚS JMK
| II/376 Kunštát - Zbraslavec | 14096 | 14096 | 0 | 0 | 04/2010 | 10/2010 | SÚS JMK
| III/3769 Bedřichov průtah | 12975 | 12975 | 0 | 0 | 04/2010 | 10/2010 | SÚS JMK
| III/41710 Blažovice - ul. Nádražní | 18023 | 18023 | 0 | 0 | 04/2010 | 10/2010 | SÚS JMK
| III/4292 Uhřice - průtah | 17023 | 17023 | 0 | 0 | 04/2010 | 10/2010 | SÚS JMK
| III/37420 Svitávka - 1.stavba | 12097 | 12097 | 0 | 0 | 04/2010 | 06/2010 | SÚS JMK
| Lávka přes řeku Moravu - realizace | 100000 | 0 | 0 | 35000 | 01/2012 | 12/2013 | OINV
| CELKEM | 8482552.494 | 2382637.127 | 3117359.5905 | 2490544
Vysvětlivky:
ev.čís. EIB - doplní OINV
zahájení a ukončení investice - uveďte předpokládané datumy ve formátu měsíc/rok