Návrh obsahových těžišť projektového záměru

PARTNERSTVÍ PRO 2013+

# Operační program: OP EÚS Rakousko – Česká republika

Partneři projektu:

- Vysočina – vedoucí partner

- Jihomoravský kraj

- Dolní Rakousko

- Vídeň

# - paralelně budou podané zrcadlové projekty v OP EÚS Rakousko – Slovensko, OP EÚS Slovensko – Česká republika)

- Bratislavský a Trnavský kraj (možný statut pozorovatele i v projektu OP EÚS Rakousko – Česká republika)

Harmonogram projektu:

- Plánované předložení projektu: 23. 3. 2010

- Doba trvání projektu:  36 měsíců

Výchozí situace:

V současném programovém období se spolupráce příhraničních regionů rok od roku zintenzivňuje. Přesto současné formy spolupráce v oblasti evropské územní spolupráce vykazují stále velký potenciál pro zlepšení koordinace spolupráce a efektivnější komunikaci. Je potřeba pozvednout spolupráci regionů na vyšší úroveň s ohledem na společné zájmy regionů v evropském prostoru a vývoj kohezní politiky po roce 2013. Jako nedostatečná se jeví přeshraniční koordinace ze strany vedoucích regionálních institucí (kraje, země) při předkládání vhodných přeshraničních projektů přispívajících k rozvoji regionu v souladu s platnými strategiemi rozvoje. Je potřeba zapojit do spolupráce více regionálních aktérů, jako jsou samosprávy, mikroregiony, zájmová sdružení, svazy a spolky,  turistické organizace apod. Identifikace vhodných témat a odpovídajících synergií je předpokladem pro vytvoření harmonizovaného partnerství zastřešujícího přeshraniční aktivity ve společném území. Tím dojde také k posílení funkčního a strategického propojení kompetentních institucí v přeshraniční spolupráci.

Cíle projektu:

Identifikace společných témat a přeshraničních cílů rozvoje a nastavení spolupráce na kvalitativně vyšší úrovni. Vytvoření koordinující struktury kompetentních institucí v přeshraniční spolupráci a tím docílit kvalitnějších projektů, které budou splňovat požadavky na rozvoj společného území. Vyšší zapojení regionálních aktérů do společné strategie rozvoje. Posílení regionálních přeshraničních vazeb a maximální využití kooperačního potenciálu regionů.

Obsah a aktivity projektu:

- Zpracování regionálních dat, vypracování/využití SWOT analýzy jednotlivých partnerských regionů pro identifikaci potřeb a oblastí zájmů jednotlivých regionů

- Analýza a zhodnocení současných forem meziregionální spolupráce mezi subjekty zúčastněných regionů (např. fungování pracovních skupin na krajských úřadech), návrhy na zefektivnění spolupráce, nastavení komunikačních kanálů

- Analýza témat v obsahových těžištích, která vzejdou z předchozí analýzy –rozpracovat témata, která jednotlivé regiony prioritně zajímají (pro představu je v Příloze 1 uveden seznam témat, o jejichž řešení má zájem kraj Vysočina, a jejich specifikace)

- Návrh strategie – stanovení společných cílů a oblastí rozvoje na základě předchozích analýz

- Analýza právních a organizačních podmínek pro možnou spolupráci po roce 2013

  - Každoroční akce pro veřejnost a relevantní subjekty z projektových regionů, odborné sympozium, odborně tematická konference na téma „Regionální politika EU po roce 2013 a její dopad na partnery projektu“

Cílové skupiny projektu:

- veřejná správa na regionální úrovni

- obce

- regionální organizace

- podnikatelské subjekty

- zájmová sdružení, svazy, spolky, apod.

- občané partnerských regionů

Vstupní data:

- Dohoda o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina – Pracovní program na roky 2006 – 2009

- Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

- Iniciativa Interreg IIIA 2004-2006

Plán projektu:

1. etapa

- Zpracování výstupů analýzy regionálních dat možností zúčastněných regionů

- Určení témat a obsahových těžišť pro přeshraniční spolupráci

- Mapování přeshraničně působících institucí – identifikace jejich cílů a  možností

- Zapojení politických zástupců a správní úrovně

- Zapojení externích expertů z oblasti regionání politiky EU

2. etapa

- Vypracování regionálních analýz v konkrétních tématických oblastech

- Definování hlavních oblastí společných zájmů regionů a konkrétních témat pro budoucí spolupráci

- Vypracování struktury jednotlivých obsahových těžišť

- Příprava střednědobých cílů / strategií

3. etapa

- Formulace společné strategie pro další spolupráci

- Příprava rámce pro spolupráci regionů po roce 2013

- ve všech etapách se počítá s pořádáním seminářů / konferencí pro odbornou i širokou veřejnost

Zapojení partnerů:

- mapování přeshraničně působících institucí (každý partner)

- analýza regionálních dat (každý partner)

- návrh témat, možností, struktury spolupráce (každý partner)

- analýza právních a organizačních podmínek pro možnou spolupráci po roce 2013 (Vysočina, Jihomoravský kraj)

- znalecký posudek na právní aspekty spolupráce s možností vytvoření společné struktury pro budoucí spolupráci (Dolní Rakousko)

- akce pro prezentaci aktivit a výstupů projektu (každý partner)

PŘÍLOHA 1 – prioritní témata pro kraj VYsočina

DOPRAVA

  - tvorba finančního plánu, alokace prostředků na údržbu dopravní infrastruktury

  - návrh postupu pro výběr investic do dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby kraje (intenzita provozu, průmyslové zóny, apod.)

  - optimalizace dopravní sítě vzhledem k finančním možnostem kraje, údržba silnic

  - možnosti zvýšení bezpečnosti na komunikacích, tj. např. dopravní značení, krizové plány, omezení provozu kamionů, přechodové trasy pro migrující zvěř, snižování hlučnosti

  - zajištění přeshraniční veřejné autobusové dopravy (dostupnost např. turistických cílů), napojení veřejné dopravy na železniční spoje

(srovnání české a rakouské praxe se zaměřením na plánování, výstavbu, údržbu a provozování silnic, možnost vyvinutí zákonodárné iniciativy na legislativní úpravu v ČR)

CESTOVNÍ RUCH (CR)

  - posílení provázanosti příhraničních turistických cílů, společná nabídka volnočasových aktivit, zatraktivnění turistické nabídky pro vybrané cílové skupiny, možnosti prodloužení doby pobytu návštěvníků, propagace tradiční řemeslné a lidové kultury, zatraktivnění nabídky pro zahraniční návštěvníky

  - posílení kooperace a koordinace organizací v CR při přípravě turistických produktů

  - zvýšení nabídky v oblasti komplexních služeb v CR

  - zkvalitnění kvalifikace pracovních sil v CR (např. stravovací a ubytovací zařízení), systematické budování image zařízení, garantovaná kvalita vybavenosti a služeb, ochrana zákazníka, zlepšení konkurenceschopnosti)

  - způsoby ochrany, využívání a propagace kulturních památek

  - vytváření a rozvoj informačních systémů cestovního ruchu

Další možná témata:

PODNIKÁNÍ A INOVACE,  ZAMĚSTNANOST

  - možnosti zatraktivnění regionu pro investory – marketing

  - analýza možností vzniku výzkumných a inovačních/vědeckotechnologických center

  - posílení zastoupení high-tech oborů

  - možnosti provázání pracovního trhu, flexibilita a rekvalifikace pracovních sil, preventivní a aktivní programy na podporu zaměstnanosti

  - zvýšení podnikatelské aktivity v regionu, zejména malých a střeních podnikatelů

  - spolupráce vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů (odborné vzdělávání)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  - budování integrovaného systému odpadového hospodářství založeném na materiálovém a energetickém využívání odpadů

  - snižování spotřeby energií, využívání energetického potenciálu obnovitelných zdrojů

  - rozvoj a koordinace zapojení vzdělávacích institucí v environmentální výchově a problematice trvale udržitelného rozvoje, šíření environmentálního povědomí a osvěta široké veřejnosti v péči o životní prostředí

  - vytváření podmínek pro uplatňování Místní agendy 21