Zápis z pracovní schůzky k projektu Partnerství PRO 2013+

Datum a místo konání: 29. 09. 2009, Hotel Zur Linde, Mistelbach (10 h)

Účastníci schůzky:

Jitka Kössler (RM NÖ, Büro Weinviertel)

Hermann Hansy (RM NÖ, Büro Weinviertel)

Andrea Schwecherl (Stadt Wien)

Adriana Bachora (Stadt Wien)

Iveta Fryšová (KrÚ Vysočina)

Gabriela Grycová (KrÚ Vysočina)

Josef Kodet (KrÚ Vysočina)

Ivo Minařík (KrÚ Jihomoravského kraje)

Monika Knettigová (KrÚ Jihomoravského kraje)

Ilse Wollansky (Land Niederösterreich)

Martin Kavalek (Land Niederösterreich)

François-Édouard Pailleron (Land Niederösterreich)

Marián Cipár (Trnavsky samosprávny kraj)

Mária Kramplová (Trnavsky samosprávny kraj)

Průběh jednání:

Na začátku jednání všechny přítomné na 2. setkání k připravovanému projektu „PRO 2013+“ přivítal M. Kaválek a připomenul první jednání k projektu, které se uskutečnilo 5. 8. 2009 v Jihlavě. Po vzájemném představení účastníků přiblížila I. Fryšová základní záměr projektu, kterým je především zmapování všech současných forem přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem, vypracování analýz a návrhů tematických oblastí pro budoucí spolupráci v novém programovacím období po roce 2013 ať už formou přeshraniční spolupráce či většího územního celku - ESÚS. Předpokládaná doba trvání projektu je 2-3 roky, partnery by měly být Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj, Vysočina a Vídeň. Vedle podání tohoto projektu do Operačního programu Cíl 3 Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 (dále jen „OP AT-CZ“) se uvažuje o podání paralelních projektů do OP Evropské územní spolupráce Slovenská republika - Rakousko 2007-2013  (dále jen „OP SK-AT“) a do OP Evropská územní spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 (dále jen „OP SK-CZ“). Vysočina se nabízí přijmout roli Lead Partnera projektu v rámci OP AT-CZ. Všichni zúčastnění partneři se vyjádřili, že mají zájem připravit „zrcadlové projekty“ do výše uvedených operačních programů. Je však nutné tyto projektové záměry představit příslušným orgánům jednotlivých partnerů (toto všichni partneři, především pak Jihomoravský kraj a Vídeň zajistí do příštího setkání, viz níže).

V následné diskusi bylo zdůrazněno, že hlavním cílem není vytvoření Evropského seskupení územní spolupráce (ESÚS), ale vypracování společných oblastí zájmu na základě možností a potřeb zúčastněných partnerů s ohledem na aktuální stav kohezní politiky EU. Tyto společně definované a popsané oblasti zájmu se stanou východiskem pro přípravu společných projektů po roce 2013. V rámci analýz byla zmíněna možnost zmapování např. i dosavadního fungování Euroregionu „CENTROPE“ a připravované iniciativy „Dunajská strategie EU“, apod.

Dále byla zmíněna možnost zapojení dalších partnerů do projektu schopných vypracovávat analýzy (např. Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, Regionální rozvojová agentura Vysočina).

Co se týče dalších dvou paralelních projektů, bylo řečeno, že projekty by bylo dobré podat ve stejném období a to možná co nejdříve, protože výstupy projektu mají sloužit partnerům pro období po roce 2013. M. Cipár upozornil na problém s vyhlášením výzvy do OP SK-CZ, její vyhlášení se předpokládá v říjnu 2009. Rovněž zmínil rizika související s regionálními volbami na Slovensku 16. 11. 2009 a zdůraznil zájem Trnavského kraje na účasti na tomto projektu. Nabídku stejně jako Trnavský samosprávný kraj obdržela i Bratislava, která se na schůzku nedostavila, zástupci Trnavského samosprávného kraja budou zástupce Bratislavy informovat o průběhu tohoto jednání a přizvou zástupce Bratislavy na další setkání. Partneři se shodli, že do OP AT-CZ je reálný termín podání projektu do března 2010, do OP SK-AT je reálné podání projektu do února 2010.

Na závěr jednání se partneři shodli, že Vysočina rozpracuje podrobněji projektovou fiši, kterou zašle Vysočina do 15. 10. 2009 všem partnerům, která bude sloužit jako podklad pro projednání u všech partnerů v příslušných orgánech tak, aby každý z partnerů mohl na dalším jednání potvrdit závazně svou účast na výše uvedených projektech. Na závěr p. Cipár navrhl další jednání v Trnavě. Partneři se dohodli, že další setkání proběhne 19. 11. 2009 v Trnavě. Vysočina k tomuto jednání rozpracuje projektovou žádost, kterou zašle partnerům do konce října a bude sloužit jako podklad k jednání 19. 11. 2009.

Výstupy:

- další setkání se uskuteční 19. 11. 2009 v Trnavě na pozvání zástupců Trnavského samosprávného kraja

- na toto jednání zástupci Trnavského kraje přizvou zástupce Bratislavského kraje, kterým také zprostředkují potřebné informace z předchozích jednání

- Vysočina zašle do 15. 10. 2009 podrobněji vypracovanou fiši projektu, na základě této fiše všichni partneři projednají projektový záměr ve svých orgánech tak, aby byli schopni na společném setkání 19. 11. 2009 závazně potvrdit účast v projektu a shodnout se na leadpartnerovi projektu

- Vysočina rozpracuje projektovou žádost, kterou zašle partnerům do konce října a bude sloužit jako podklad k jednání 19. 11. 2009

- Vídeň určí kontaktní osoby k projektu

Zapsal: Josef Kodet